План работы на 2021 год

участника РИП – ИнКО

«StartUP общего образования» (Бренд «Школа качества»)

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 130»

Руководитель - Субботин Сергей Александрович.

Координатор - Гейнц Екатерина Васильевна.

Участники - Павленко Елена Викторовна, Емельянова Надежда Григорьевна, Нургалиева Инна Алексеевна, Балабина Людмила Ивановна, Кудрявцева Надежда Валентиновна, Петрова Елена Александровна.

Веб-страницы РИП-ИнКО на сайте ОО: http://ou130.omsk.obr55.ru/

Адрес электронной почты: mouschool130@mail.ru  Телефон: (3812)36-34-03

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки проведения проектных работ | Ответственные исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в установочном семинаре «StartUP общего образования» (Бренд «Школа качества») | 2 марта 2021 | Руководитель. Координатор | Техническое задание получено |
| 2 | Участие в обучающем семинаре управленческой команды «Выстраивание управленческого цикла в образовательной организации по направлению методическая работа» | 12 марта 2021 | Координатор, участники | Справки о прохождении семинара |
| 3 | Создание творческой группы для разработки инновационного продукта в рамках выполнения технического задания РИП-ИнКО | 15 марта 2021 | Координатор | Приказ о создании творческой группы |
| 4 | Анализ технического задания и плана работы РИП-ИнКО «StartUP общего образования» (Бренд «Школа качества») | 18 марта 2021 | Координатор, участники. | Разработан алгоритм работы над техническим заданием |
| 5 | Создание вкладки РИП-ИнКО на сайте ОО на 2021 год на основе рекомендаций | До 19 марта 2021 | Координатор | Обновленная вкладка РИП-ИнКО на сайте ОО |
| 6 | Разработка управленческого компонента «Цели» | 26 марта 2021 | Координатор, участники. | Раздел «Цели и задачи» плана методической работы школы создан + экспертная оценка по листу SMART цели проведена |
| 7 | Разработка плана деятельности ОО – участника РИП- ИнКО на 2021 год в соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием. | До 27 марта 2021 | Руководитель. Координатор, участники. | План деятельности размещен на портале РИП-ИнКО |
| 8 | Размещение плана деятельности ОО - участника РИП-ИнКО на 2021 год на портале РИП-ИнКО в разделе «Деятельность участников РИП-ИнКО». | До 27 марта 2021г. | Координатор | Плана деятельности ОО - участника РИП- ИнКО на 2021 год на портале РИП-ИнКО в разделе «Деятельность участников РИП-ИнКО» размещен |
| 9 | Разработка управленческого компонента «Показатели, методы сбора» | 23 апреля 2021 | Координатор, участники. | Раздел «Показатели, методы сбора» положения о ВСОКО по оценке профессиональных компетентностей педагогов создан |
| 10 | Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» | Май 20121 | Руководитель. Координатор. | Методические материалы, статьи приняты в работу |
| 11 | Разработка управленческого компонента «Мониторинг» | 21 мая 2021 | Координатор, участники. | Положение о непрерывном профессиональном развитии педагогов разработано |
| 12 | Участие в бренд-сессии по представлению промежуточных результатов подготовки проекта инновационных продуктов по выстраиванию управленческого цикла (цели, показатели, методы сбора информации, мониторинг) | 9 июня 2021 | Руководитель. Координатор. | Промежуточные результаты подготовки проекта инновационных продуктов представлены |
| 13 | Участие в III Областном августовском форуме работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»: | Август 2021 | Руководитель. Координатор. | Участие в мероприятии, подготовка материалов |
| 14 | Разработка управленческого компонента «Анализ, адресные рекомендации» | 27 августа 2021 | Координатор, участники. | Разработан шаблон адресных рекомендаций для педагогов. Этапы проведения анализа. |
| 15 | Разработка паспорта инновационных продуктов, представление на педагогическом совете БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 130» | Сентябрь-октябрь 2021 | Руководитель. Координатор, участники. | Макета инновационного продукта представлен |
| 16 | Разработка управленческого компонента «Меры, управленческие решения» | 24 сентября2021 | Координатор, участники. | Разработан план методической работы школы (с учетом выявленных профессиональных дефицитов педагогов) |
| 17 | Принятие участия в мониторинге эффективности деятельности РИП-ИнКО | Октябрь 2021 | Руководитель. Координатор | Информация о деятельности школы предоставлена |
| 18 | Участие в семинаре по представлению инновационных продуктов (управленческого цикла по направлению профессионального развития педагогических работников) | Ноябрь 2021 | Руководитель. Координатор | Управленческий цикл выстроенного в образовательной организации по направлению профессионального развития педагогических работников представлен |
| 19 | Семинар по представлению инновационных продуктов (управленческого цикла, выстроенного в школе по направлению методическая работа» | 26 ноября 2021 | Руководитель | Собеседование, представление инновационных продуктов |
| 20 | Разработка управленческого компонента «Эффективность принятых управленческих решений» | До 26 ноября 2021 | Координатор, участники. | Заседание педагогического советы школы (повестка) проведено |
| 21 | Участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО | Декабрь 2021 | Руководитель. Координатор | Паспорт инновационного продукта представлен |
| 22 | Итоговый семинар в школе | Декабрь 2021 | Руководитель | Информационная карта представлена |
| 23 | Создание и обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на основе рекомендаций и регулярное освещение деятельности школы по выполнению технического задания. | Ежемесячно | Руководитель | Вкладка РИП-ИнКО обновлена |
| 24 | Совещания при директоре | Еженедельно | Руководитель | Решения приняты |
| 25 | Сопровождение научно-методической работы РИП-ИнКО в рамках бренд «Школа качества» | На постоянной основе | Руководитель. Координатор. | Инновационные продукты предоставлены |
| 26 | Участие в консультациях и семинарах консультационных центров, стажировочных площадок в рамках реализации бренда (регионального и муниципального уровней) | На постоянной основе (по отдельному плану) | Руководитель. Координатор. | Педагогическая компетентность в рамках реализации бренда «Школа качества» повышена |
| 27 | Подготовка аналитических отчетов, информационных справок, рекомендаций по результатам проведенной работы. | В течение года | Координатор | Аналитические и информационные справки, отчеты, рекомендации |